Календарный план

реализации инновационного проекта

«Внедрение технологии многомерного чтения для формирования функциональной грамотности младших школьников»

на 2021/2022 учебный год

Название этапа: «Внедрение технологии многомерного чтения для формирования функциональной грамотности учащихся вторых классов».

Цель этапа: повышение уровня функциональной грамотности учащихся вторых классов.

Задачи этапа:

- организовать деятельность по повышению уровня профессиональной компетентности учителей начальных классов по теме формирования функциональной грамотности учащихся;

- внедрить пособие для учителя и учебник-тетрадь в образовательный процесс учащихся второго года обучения;

- создавать условия для использования несплошных текстов на уроках по учебным предметам «Математика», «Человек и мир»;

- оценить динамику уровня сформированности функциональной грамотности учащихся вторых классов.

| - № п/п | - Содержание работы | - Сроки | - Ответственные | - Форма представления результатов инновационной деятельности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ИМС с педагогами-участниками «Календарный план на 2021/2022 учебный год по реализации инновационного проекта «Внедрение технологии многомерного чтения для формирования функциональной грамотности младших школьников»» | - август, 2021 | - Суворова О.А., заместитель директора по учебной работе | - календарный план работы |
|  | - Организация работы творческой группы «Инноватор». Составление и утверждение плана работы творческой группы | - август, 2021 | - Суворова О.А., заместитель директора по учебной работе; - Реентович С.Н., руководитель ТГ | - план работы ТГ |
|  | - Августовский педсовет. Знакомство педагогического коллектива школы с содержанием, целью и задачами инновационного проекта «Внедрение технологии многомерного чтения для формирования функциональной грамотности младших школьников». | - август, 2021 | - Суворова О.А., заместитель директора по учебной работе; - Астапкова Т.А., программист | - выступление, протокол, сайт |
|  | - Издание приказа об экспериментальной и инновационной деятельности | - август, 2021 | - Викторова Г.А., директор школы | - приказ |
|  | - Издание приказа об организации методической работы | - август, 2021 | - Викторова Г.А., директор школы | - приказ |
|  | - Создание банка данных публикаций в научно-методических журналах о формировании функциональной грамотности младших школьников | - август-октябрь, 2021 | - Суворова О.А., заместитель директора по учебной работе; - Клочкова Н.Г., заведующий библиотекой | - банк данных |
|  | - Составление аннотированного списка литературы по теме инновационного проекта | - август-октябрь, 2021 | - Суворова О.А., заместитель директора по учебной работе; - Клочкова Н.Г., заведующий библиотекой | - список литературы |
|  | - ИМС «Нормативные правовые документы, регламентирующие порядок организации и осуществления инновационной деятельности» | - август, 2021 | - Суворова О.А., заместитель директора по учебной работе | - лист регистрации, перечень нормативных правовых документов |
|  | - Методический практикум по ведению педагогического дневника участниками инновационного проекта | - сентябрь, 2021 | - Суворова О.А., заместитель директора по учебной работе | - лист регистрации |
|  | - Проведение классных родительских собраний «Как учиться интересно, или Особенности организации образовательного процесса в новом учебном году» (во 2А, 2Б, 2В, 2Д классах) | - сентябрь, 2021 | - учителя-участники инновационного проекта | - протокол |
|  | Обеспечение методическими и дидактическими материалами, необходимыми для реализации инновационного проекта | - сентябрь, 2021 | Суворова О.А., заместитель директора по учебной работе; Астапкова Т.А., программист | ## е-mail, приложение-мессенджер Viber |
|  | - Проведение круглого стола для родителей и педагогов «Что такое функциональная грамотность и зачем её формировать у младшего школьника?» | - сентябрь, 2021 | - Суворова О.А., заместитель директора по учебной работе | - материалы круглого стола |
|  | - Организация литературного кружка «Читаем с пользой» | - сентябрь, 2021 | - Архипова Е.А., заместитель директора по воспитательной работе | - программа и календарно-тематическое планирование кружка |
|  | Стартовая диагностика навыка чтения учащихся вторых классов, участников инновационного проекта | сентябрь, 2021 | Суворова О.А., заместитель директора по учебной работе; Реентович С.Н., руководитель ТГ “Инноватор” | результаты диагностики |
|  | Стартовая диагностика уровня функциональной грамотности учащихся вторых классов | октябрь, 2021 | Суворова О.А., заместитель директора по учебной работе; Реентович С.Н., руководитель ТГ “Инноватор” | результаты диагностики |
|  | Организация работы постоянно действующего семинара «Управление будущим» по теме «Формирование функциональной грамотности младших школьников средствами технологии многомерного чтения» | октябрь, декабрь, март | Суворова О.А., заместитель директора по учебной работе | методические рекомендации для работы со средствами технологии многомерного чтения |
|  | Промежуточная диагностика навыка чтения | октябрь | Суворова О.А., заместитель директора по учебной работе; Реентович С.Н., руководитель ТГ “Инноватор” | результаты диагностики |
|  | Проведение зачётных работ по математике и русскому языку за первую четверть | октябрь | Суворова О.А., заместитель директора по учебной работе; Реентович С.Н., руководитель ТГ “Инноватор” | анализ контрольных работ |
|  | Проведение проверочной работы по учебному предмету “Человек и мир” | октябрь | Суворова О.А., заместитель директора по учебной работе; Реентович С.Н., руководитель ТГ “Инноватор” | анализ проверочной работы |
|  | Определение группы учащихся для проведения занятий по технологии многомерного чтения | октябрь | Суворова О.А., заместитель директора по учебной работе; | списки учащихся классов-участников |
|  | Заседание МО учителей начальных классов на тему: «Формирование функциональной грамотности младших школьников на учебных занятиях» | ноябрь, 2021 | Черкасова О.Б., руководитель МО учителей начальных классов | протокол заседания, материалы |
|  | - Участие учителей-инноваторов в обучающем семинаре | ноябрь, 2021 | Суворова О.А., заместитель директора по учебной работе | - справка об участии в обучающем семинаре |
|  | - Проведение занятий по технологии многомерного чтения | - ноябрь-май, 2022 | - учителя-участники инновационного проекта | - планы-конспекты занятий |
|  | - Проведение открытых учебных занятий по технологии многомерного чтения в рамках школьной декады педагогического мастерства | - март, 2022 | - Реентович С.Н., руководитель ТГ «Инноватор»; Черкасова О.Б., руководитель МО учителей начальных классов | - план-график декады педагогического мастерства, планы-конспекты занятий |
|  | - Перспективное планирование работы по теме инновационного проекта на 2022/2023 уч.г. | - апрель, 2022 | - Суворова О.А., заместитель директора по учебной работе | - примерный календарный план |
|  | Проведение итоговой диагностики фукнциональной грамотности учащихся вторых классов | - апрель, 2022 | - Суворова О.А., заместитель директора по учебной работе; - Реентович С.Н., руководитель ТГ «Инноватор» | результаты диагностики |
|  | Проведение анкетирования участников инновационного проекта | - апрель, 2022 | - Суворова О.А., заместитель директора по учебной работе; - Карпекова Т.А., педагог-психолог | результаты анкетирования |
|  | Подготовка и написание справки “О промежуточных результатах реализации инновационного проекта” | - апрель, 2022 | - Суворова О.А., заместитель директора по учебной работе | отчет |
|  | Панорама инновационного опыта: наработки, проблемы, перспективы | - май, 2022 | - Суворова О.А., заместитель директора по учебной работе | - промежуточный отчёт |
|  | Совещание при директоре «О ходе реализации республиканского инновационного проекта «Внедрение технологии многомерного чтения для формирования функциональной грамотности младших школьников»» | - май, 2022 | - Суворова О.А., заместитель директора по учебной работе | - информация |
|  | - Создание научно-теоретической, материально-технической, методической базы по теме инновационного проекта | - в течение года | - Суворова О.А., заместитель директора по учебной работе; - Клочкова Н.Г., заведующий библиотекой | - выставка-презентация |
|  | - Организация взаимодействия с учреждениями-участниками инновационного проекта | - в течение года | - Суворова О.А., заместитель директора по учебной работе; - Астапкова Т.А., программист | - web-сайт, ## е-mail, приложения-мессенджеры (Telegram, Facebook ## WhatsApp ## Viber), облачные приложения |
|  | - Ведение дневника инновационной деятельности учителями-участниками | - в течение года | - Суворова О.А., заместитель директора по учебной работе | - дневник инновационной деятельности |
|  | - Организация консультаций для участников инновационного проекта (по запросу) | - в течение года | - Суворова О.А., заместитель директора по учебной работе | - журнал учёта проведения консультаций по запросу |
|  | - Организация взаимопосещения занятий участниками инновационного проекта | - в течение года | - Реентович С.Н., руководитель ТГ «Инноватор» | - график взаимопосещения |
|  | - Участие заместителя директора по учебной работе в ZOOM-совещаниях с консультантами инновационного проекта | - 1 раз в четверть | - Суворова О.А., заместитель директора по учебной работе | - материалы совещания |
|  | - Контроль ведения дневника инновационной деятельности учителями-участниками инновационного проекта | - 1 раз в четверть | - Суворова О.А., заместитель директора по учебной работе | - педагогический дневник инновационной деятельности |

Заместитель директора по учебной работе                       О.А.Суворова