УТВЕРЖДАЮ

Директор государственного

учреждения образования

«Средняя  школа №21 г. Могилева»

/ Ю.В.Пятакова

«31» августа 2023г.

Календарный план

реализации инновационного проекта

«Внедрение технологии многомерного чтения для формирования функциональной грамотности младших школьников»

на 2023/2024 учебный год

Название этапа: «Внедрение технологии многомерного чтения для формирования функциональной грамотности учащихся четвёртых классов».

Цель этапа: повышение уровня функциональной грамотности учащихся четвёртых классов.

Задачи этапа:

- внедрить пособие для учителя и учебник-тетрадь по технологии многомерного чтения в образовательный процесс учащихся четвертого года обучения;

- создавать условия для использования несплошных текстов на учебных занятиях;

- организовать деятельность по повышению уровня логического мышления учащихся;

- оценить эффективность инновационной деятельности.

| - № п/п | - Содержание работы | - Сроки | - Ответственные | - Форма представления результатов инновационной деятельности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Педагогический совет «О промежуточных результатах реализации республиканского инновационного проекта «Внедрение технологии многомерного чтения для формирования функциональной грамотности учащихся третьих классов»» | август, 2023 | Пятакова Ю.В., директор школы; Суворова О.А., заместитель директора по учебной работе | информация, протокол |
|  | - Организация работы творческой группы «Инноватор». Утверждение плана работы творческой группы | - август, 2023 | - Суворова О.А., заместитель директора по учебной работе; - Реентович С.Н., руководитель ТГ | - приказ об организации методической работы, план работы |
|  | - Издание приказа об экспериментальной и инновационной деятельности | - август, 2023 | - Пятакова Ю.В., директор школы | - приказ |
|  | - ИМС «Нормативные правовые документы, регламентирующие порядок организации и осуществления инновационной деятельности» | - август, 2023 | - Суворова О.А., заместитель директора по учебной работе | - лист регистрации, перечень нормативных правовых документов |
|  | Уточнение и корректировка тем по самообразованию учителей начальных классов участников инновационного проекта | август, 2023 | Суворова О.А., заместитель директора по учебной работе | приказ об организации методической работы, раздел годового плана |
|  | - Заседание 1 ТГ «Инноватор» | - сентябрь, 2023 | - Реентович С.Н., руководитель ТГ | план работы ТГ, протокол, материалы заседания |
|  | Родительское собрание «Раскроем тайну третьей планеты, или Что рассказали ушаны» | сентябрь, 2023 | - Суворова О.А., заместитель директора по учебной работе; учителя-участники инновационного проекта | - протокол собрания |
|  | - Организация работы литературного кружка «Умное чтение» | - сентябрь, 2023 | - Архипова Е.А., заместитель директора по воспитательной работе | - программа, календарно-тематическое планирование кружка |
|  | Стартовая диагностика познавательных интересов, автор А.А. Асмолов | - сентябрь, 2023 | - Сушинская Е.И., Валуева И.Н., Реентович С.Н., Дементьева Е.А. учителя 4-х классов | результаты диагностики |
|  | Стартовая диагностика ценностных ориентаций учащихся, автор Н.Е. Щуркова | - сентябрь, 2023 | - Сушинская Е.И., Валуева И.Н., Реентович С.Н., Дементьева Е.А. учителя 4-х классов; - Пашевич О.И., педагог-психолог | результаты диагностики |
|  | Стартовая диагностика уровня логического мышления, автор Р. Амтхауэр | - сентябрь, 2023 | - Сушинская Е.И., Валуева И.Н., Реентович С.Н., Дементьева Е.А. учителя 4-х классов | результаты диагностики |
|  | Стартовая диагностика функциональной грамотности | - октябрь, 2023 | - Сушинская Е.И., Валуева И.Н., Реентович С.Н., Дементьева Е.А. учителя 4-х классов | результаты диагностики |
|  | Олимпиада по функциональной грамотности, школьный этап | - октябрь, 2023 | - Розанова Н.В., руководитель Т.Г «Интеллект», Сушинская Е.И., Валуева И.Н., Реентович С.Н., Дементьева Е.А. учителя 4-х классов | протокол |
|  | Анкетирование учителей-инноваторов в Google Форме по удовлетворённости работой с учебником-тетрадью для учащихся 4-х классов «Я стерегу…n» | ноябрь, 2023 | - Гин С.И., научный руководитель инновационного проекта | результаты анкетирования |
|  | Заседание 2 ТГ «Инноватор» | ноябрь, 2023 | - Реентович С.Н., руководитель ТГ | план работы ТГ, протокол, материалы заседания |
|  | Олимпиада по функциональной грамотности, районный (городской) этап | - декабрь, 2023 | - Розанова Н.В., руководитель Т.Г «Интеллект», Сушинская Е.И., Валуева И.Н., Реентович С.Н., Дементьева Е.А. учителя 4-х классов | протокол |
|  | Заседание 3 ТГ «Инноватор» | январь, 2024 | - Реентович С.Н., руководитель ТГ | план работы ТГ, протокол, материалы заседаний |
|  | Диагностика сформированности компонентов учебной деятельности | февраль, 2024 | - Сушинская Е.И., Валуева И.Н., Реентович С.Н., Дементьева Е.А. учителя 4-х классов | результаты диагностики |
|  | Диагностика уровня воспитанности учащихся | февраль, 2024 | - Сушинская Е.И., Валуева И.Н., Реентович С.Н., Дементьева Е.А. учителя 4-х классов | результаты диагностики |
|  | Комплексная работа по учебным предметам: «Литературное чтение», «Русский язык», «Математика», «Человек и мир» | март, 2024 | - Сушинская Е.И., Валуева И.Н., Реентович С.Н., Дементьева Е.А. учителя 4-х классов | результаты комплексных работ |
|  | Олимпиада по функциональной грамотности, областной этап | март, 2024 | - Розанова Н.В., руководитель Т.Г «Интеллект», Сушинская Е.И., Валуева И.Н., Реентович С.Н., Дементьева Е.А. учителя 4-х классов | протокол |
|  | Панорама открытых учебных занятий по технологии многомерного чтения | - в течение 3 четверти | - Реентович С.Н., руководитель ТГ «Инноватор»; Черкасова О.Б., председатель УМО учителей начальных классов | - план-график панорамы, брошюра с конспектами занятий |
|  | Диагностика уровня внимания | - апрель, 2024 | - Сушинская Е.И., Валуева И.Н., Реентович С.Н., Дементьева Е.А. учителя 4-х классов; - Пашевич О.И., педагог-психолог | результаты диагностики, протоколы |
|  | Итоговая диагностика познавательных интересов, автор А.А. Асмолов | - апрель, 2024 | - Сушинская Е.И., Валуева И.Н., Реентович С.Н., Дементьева Е.А. учителя 4-х классов; - Пашевич О.И., педагог-психолог | результаты диагностики, протоколы |
|  | Итоговая диагностика ценностных ориентаций учащихся, автор Н.Е. Щуркова | - апрель, 2024 | - Сушинская Е.И., Валуева И.Н., Реентович С.Н., Дементьева Е.А. учителя 4-х классов; - Пашевич О.И., педагог-психолог | результаты диагностики, протоколы |
|  | Итоговая диагностика уровня логического мышления, автор Р. Амтхауэр | - апрель, 2024 | - Сушинская Е.И., Валуева И.Н., Реентович С.Н., Дементьева Е.А. учителя 4-х классов; - Пашевич О.И., педагог-психолог | результаты диагностики, протоколы |
|  | Заседание 4 ТГ «Инноватор» | апрель, 2024 | Реентович С.Н., руководитель ТГ “Инноватор” | план работы ТГ, протокол, материалы заседания |
|  | Итоговая диагностика функциональной грамотности | - май, - 2024 | - Сушинская Е.И., Валуева И.Н., Реентович С.Н., Дементьева Е.А. учителя 3-х классов | результаты диагностики, протоколы |
|  | Диагностика учебных предпочтений учащихся | - май, - 2024 | - Сушинская Е.И., Валуева И.Н., Реентович С.Н., Дементьева Е.А. учителя 3-х классов | результаты диагностики, протоколы |
|  | Диагностика познавательной активности учащихся | - май, - 2024 | - Сушинская Е.И., Валуева И.Н., Реентович С.Н., Дементьева Е.А. учителя 3-х классов | результаты диагностики, протоколы |
|  | Олимпиада по функциональной грамотности, республиканский этап | - май, - 2024 | - Розанова Н.В., руководитель Т.Г «Интеллект», Сушинская Е.И., Валуева И.Н., Реентович С.Н., Дементьева Е.А. учителя 4-х классов | протокол |
|  | Проведение анкетирования участников инновационной деятельности | - май, - 2024 | - Суворова О.А., заместитель директора по учебной работе | анкеты, результаты анкетирования |
|  | Подготовка и написание справки «Об итоговых результатах реализации инновационного проекта» | - май, - 2024 | - Суворова О.А., заместитель директора по учебной работе | справка |
|  | Панорама инновационного опыта | - май, 2024 | - Суворова О.А., заместитель директора по учебной работе | - итоговый отчёт |
|  | Совещание при директоре «О итоговых результатах реализации республиканского инновационного проекта «Внедрение технологии многомерного чтения для формирования функциональной грамотности младших школьников»» | - май, 2024 | - Суворова О.А., заместитель директора по учебной работе | - протокол, аналитико-диагностические материалы |
|  | VIII Методический фестиваль «Инновации в образовании Могилевской области в интересах реализации стратегии устойчивого развития» | - май, 2024 | - Суворова О.А., заместитель директора по учебной работе | - методические материалы |
|  | Проведение дней самообразования | - последний учебный день четверти | - Сушинская Е.И., Валуева И.Н., Реентович С.Н., Дементьева Е.А. учителя 4-х классов | - план, заметка, фотоотчёт |
|  | Участие педагогов-инноваторов в обучающем семинаре | - июнь, 2024 | - Сушинская Е.И., Валуева И.Н., Реентович С.Н., Дементьева Е.А. учителя 3-х классов | - Справки об обучении |
|  | Обобщение индивидуального и коллективного опыта, оформление созданных материалов, разработка методических рекомендаций по распространению технологии многомерного чтения | - июнь-декабрь, 2024 | - Суворова О.А., заместитель директора по учебной работе; Реентович С.Н., руководитель ТГ “Инноватор” | - Методические рекомендации |
|  | Урок для взрослых «Сказка «Колобок»: очевидное – невероятное» по повышению уровня профессиональной компетентности педагогических работников в вопросе формирования функциональной грамотности младших школьников (для разных категорий участников) | - в течение года | - Валуева И.Н., учитель 4 «Б» класса | - план мастер-класса, фотоотчёт |
|  | Урок для взрослых «ЧТО делать с фактами? ГДЕ личное пространство мнения? КОГДА побеждает вымысел?» по повышению уровня профессиональной компетентности педагогических работников в вопросе формирования функциональной грамотности младших школьников (для разных категорий участников) | - в течение года | - Валуева И.Н., учитель 4 «Б» класса | - план мастер-класса, фотоотчёт |
|  | Организационно-деятельностная игра «Функциональная грамотность как "плод" предметных и интегративных компонентов» | - в течение года | - Реентович С.Н., руководитель ТГ “Инноватор”, учитель 4 “В” класса; - Розанова Н.В., руководитель ТГ “Интеллект” | - план ОДИ, фотоотчёт |
|  | Участие учащихся 4-х классов, участников инновационного проекта, в интеллектуальных конкурсах белорусской ассоциации «Конкурс» | - в течение года | - Сушинская Е.И., Валуева И.Н., Реентович С.Н., Дементьева Е.А. учителя 3-х классов | - Протокол |
|  | Литературная лаборатория писателя и читателя «Читаем с удовольствием и пользой» | - в течение года | - Реентович С.Н., учитель 4«В» класса; Михальчук Н.А., доцент, кандидат филологических наук МГУ имени А. А. Кулешова, законный представитель учащейся 4«В» класса | - фотоотчёт, исследовательская работа, презентация |
|  | - Пополнение банка данных публикаций в научно-методических журналах о формировании функциональной грамотности младших школьников | - в течение года | - Клочкова Н.Г., заведующий библиотекой | - банк данных |
|  | - Уточнение аннотированного списка литературы по теме инновационного проекта | - в течение года | - Клочкова Н.Г., заведующий библиотекой | - аннотированный список литературы |
|  | - Пополнение научно-теоретической, материально-технической, методической базы по теме инновационного проекта | - в течение года | - Суворова О.А., заместитель директора по учебной работе; - Клочкова Н.Г., заведующий библиотекой | - выставка |
|  | - Демонстрация и трансляция опыта работы по теме инновационного проекта на методических мероприятиях различного уровня (городского, областного) | - в течение года | - Суворова О.А., заместитель директора по учебной работе; | - материалы выступлений |
|  | - Предоставление информации о ходе реализации инновационного проекта в ИССИД | - в течение года | - Суворова О.А., заместитель директора по учебной работе | - информационная система |
|  | - Размещение материалов о ходе реализации инновационного проекта на сайте школы | - в течение года | - Суворова О.А., заместитель директора по учебной работе; Астапкова Т.А., инженер-программист | - сайт учреждения образования |
|  | - Организация взаимодействия с учреждениями-участниками инновационного проекта | - в течение года | - Суворова О.А., заместитель директора по учебной работе; - Астапкова Т.А., инженер-программист | - web-сайт, ## е-mail, приложения-мессенджеры (Telegram, Viber), облачные приложения |
|  | - Ведение дневника инновационной деятельности учителями-участниками | - в течение года | - Сушинская Е.И., Валуева И.Н., Реентович С.Н., Дементьева Е.А. учителя 4-х классов | - дневник инновационной деятельности |
|  | - Проведение занятий по технологии многомерного чтения | - в течение года | - Сушинская Е.И., Валуева И.Н., Реентович С.Н., Дементьева Е.А. учителя 4-х классов | - план занятий |
|  | - Участие заместителя директора по учебной работе в ZOOM-совещаниях с консультантами инновационного проекта | - 1 раз в четверть | - Суворова О.А., заместитель директора по учебной работе | - материалы совещания |
|  | - Контроль ведения дневника инновационной деятельности учителями-участниками инновационного проекта | - 1 раз в четверть | - Суворова О.А., заместитель директора по учебной работе | - педагогический дневник инновационной деятельности |

Заместитель директора по учебной работе                       О.А.Суворова